## Slide 1
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2 PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC CẢNG CẢNG CHUYÊN DÙNG VÀ CẢNG TỔNG HỢP HOÀ PHÁT
Quảng Ngãi, 12/2024

## Slide 2: Nội dung
Tóm tắt tiến độ dự án
Kết quả vận hành chính thức
Đánh giá đề xuất
Công việc tiếp theo
Kế hoạch giai đoạn 3

## Slide 3: I. Tóm tắt tiến độ dự án
Khảo sát – Phân tích lập Hồ sơ quy trình nghiệp vụ
Đánh giá giải pháp, phát triển phần mềm
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm
Chạy thử trên môi trường giả lập
Chạy thử trên môi trường sản xuất
Go-live hệ thống và hỗ trợ vận hành
Nghiệm thu giai đoạn 2
Chuyển sang giai đoạn 3
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
Tiếp theo
08/2024
01/10/2024 –
31.11/2024
17/09/2024 –
29/09/2024
04/09/2024 –
11/09/2024
07/2024

## Slide 4: I. Tóm tắt tiến độ dự án
- Theo yêu cầu hợp đồng: 05 tháng từ ngày 01/07/2024
- Tổng thời gian thực hiện 04 tháng
1. Tiến độ dự án
2. Tình trạng dự án
- Đến thời điểm này, giải pháp đã được cung cấp và đưa vào vận hành thử nghiệm ổn định liên tục, sẵn sàng để đưa vào vận hành chính thức sau khi chấp nhận.
- Người dùng đã thành thạo và tự chủ động sử dụng phần mềm đúng vai trò, trách nhiệm của mình và tuân thủ quy trình vận hành.
- Các Issue phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm hầu hết là tiện ích giao diện người dùng và vài ràng buộc nghiệp vụ và được giải quyết ngay lập tức.

## Slide 5: II. Kết quả vận hành chính thức
1. Các module đã bổ sung trong giai đoạn 2
STT | Tên module | Diễn giải
1 | Tugboat Service Management | Quản lý điều hành khai thác dịch tàu lai
2 | Ware-house Management Win App | Định nghĩa kho bãi, vị trí và sức chứa, quản lý nhập xuất tồn hàng hóa qua kho bãi, điều hành phương tiện vận chuyển/nâng hạ tại bải
3 | Ware-house Tally Mobile App | Kiểm đếm tại hiện trường kho bãi cảng
4 | Yard Crane Driver Mobile App | Điều hành cẩu nâng hạ tại bãi dành cho lái cẩu khung nâng hạ HRC/Thép xây dựng
5 | Gate Operation | Điều hành kiểm soát cổng cảng riêng CTH, phục vụ khách hàng ngoài và kết nối khu liên hợp phục vụ Thép Hòa Phát Dung Quất
6 | Weight Operation | Điều hành trạm cân riêng, tích hợp vào quy trình vận chuyển – xếp dỡ CTH
7 | Service Order Management Web App | Kết nối tiếp nhận yêu cầu và xác nhận thực hiện các dịch vụ cho BP.Cảng chuyên dụng, dịch vụ cho thuê thiết bị xếp dỡ - vận chuyển cho Bp.Kho trên cổng thông tin Web Access
8 | Outsource Management Web App | Quản lý yêu cầu/đăng ký và chấp nhận thiết bị xếp dỡ - vận chuyển và nhân công thuê ngoài phục vụ CTH
9 | Split Revenue/Cost Web App | Kết toán sản lượng, tương tác các bên kiểm tra chấp nhận làm căn cứ phân chia doanh thu, chi phí giữa CTH với Thép HPDQ

## Slide 6: II. Kết quả vận hành chính thức
2. Đánh giá về mặt dữ liệu /báo cáo
STT | Từ 01/11/2024 đến 02/12/2024 | Kết quả
 | Cảng tổng hợp | 
1 | Số lượt tàu cập bến | 10 tàu
2 | Số lượt tàu làm dịch vụ ngoài | 80 tàu
3 | Tổng SL dịch vụ ngoài cảng | 1.738.146,613 tấn
4 | Tổng SL dịch vụ tại cảng | 179.333,807 tấn
 | Cảng chuyên dùng | OK
5 | Số lượt tàu lai dắt tàu cập/ rời CCD | 114 lượt
6 | Số lượt tàu lai dắt tàu cập/ rời CTH | 17 lượt
7 | Kết quả khai thác tàu lai CCD | 7.838.407.953 VNĐ
8 | Kết quả khai tác tàu lai CTH | 503.693.146 VNĐ

## Slide 7: II. Kết quả vận hành chính thức
3. Tóm tắt lỗi / Issue
- Ghi nhận 24 lỗi và yêu cầu bổ sung từ các phòng ban tại Cảng chuyên dùng và Cảng tổng hợp để tiến hành hiệu chỉnh và bổ sung tính năng phần mềm đáp ứng yêu cầu sản xuất, nghiệp vụ:
              Lỗi : 7
  Yêu cầu bổ sung: 17
  Tất cả yêu cầu bổ sung và lỗi đã được khắc phục và update phần mềm.
- Số liệu, biểu mẫu báo cáo, quy trình nghiệp vụ, tính năng trên phần mềm PL-COS đáp ứng yêu cầu của các phòng ban Cảng chuyên dùng và Cảng tổng hợp.

## Slide 8: III. Đánh giá và Đề xuất
Đối với các phòng/ban nghiệp vụ của Cảng tổng hợp, Cảng chuyên dùng
- Tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với PLC thực hiện sử dụng phần mềm PL-COS giai đoạn 2 theo quy trình kho bãi, tàu lai.
- Chuyển sang giai đoạn bảo hành bảo trì từ ngày 02/12/2024.
- Chuyển sang giai đoạn 3 phần mềm PL-COS.
Đối với đội triển khai PLC
- Tiếp tục hướng dẫn, ghi nhận hiệu chỉnh bổ sung phần mềm, hỗ trợ người dùng từ xa của Cảng chuyên dùng và Cảng tổng hợp Hoà Phát Dung Quất.
- Cập nhật phần mềm, chuyển sang giai đoạn bảo hành bảo trì từ ngày 02/12/2024.

## Slide 9: IV. Công việc tiếp theo
STT | Công việc | Phụ trách | Phối hợp | Thời gian
1 | Nghiệm thu giai đoạn 2 | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | 05/12/2024
3 | Chuyển sang bảo hành bảo trì giai đoạn 2 | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | 05/12/2024
2 | Kết nối trạm cân | PLC | Ban CNTT, CTH | PLC Cam kết kết nối trong thời gian bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi BKMIS chỉnh sửa về phía BKMIS.
3 | Chuyển sang giai đoạn 3 | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | 01/12/2024

## Slide 10: V. Kế hoạch giai đoạn 3
STT | Công việc | Phụ trách | Phối hợp | Thời gian
Đợt 1 | Kết nối cẩu bờ | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | Từ 01/11/2024 đến 30/04/2025
 | Lập kế hoạch xếp tàu hàng kiện | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | 
Đợt 2 | Bổ sung module AI trong lập kế hoạch và điều hành | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | Từ 01/02/2025 đến 31/07/2025
Đợt 3 | Chuyển đổi nền tảng Web Apps | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | Từ 01/05/2025 đến 31/10/2025
 | Mở rộng Web Access portal | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | 
 | Báo cáo doanh thu thông minh | PLC | Ban CNTT, CTH, CCD | 

## Slide 11: THANK YOU